## Product roadmap
Products | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December
Оранжерии
греди
покритие
препазващо от слънце
Сонда
подготовка на терен
проверка на инструменти
опит за сглобка на двигател
реш. неочкавани проблеми
Устойчив почвен слой
вземане на витамини - Земята
вземане на минерали от Земята
транспорт до Луната
подготовка за пренасяне
пренасяне в оранжерия
Устойчив атмосферен слой
подготовка бутилки кислород
подготовка бутилки азот
подготовка бутилки микс
пренос до Луната
изграждане на въздух
Двигател циркулация въздух
инструктаж техници
определяне посока на движ.
слънчеви батерии зареждане
сглобка на двигател
монтаж слънчеви батерии
Пречистване и подобряване на атмосферният слой
изучване на среда на монтаж
монтаж-увлажнител на въздух
монтаж - всмукватели
Първи пренос на земеделска реколта
вземане на оптимална почва
изграж. спец стая в сувалка
пренос в стая
пренос до луната
пренос до оранжерия